Приложение к приказу

№ 297 от 30.11.2020

**План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества образования**

**в общеобразовательных учреждениях Добринского муниципального района в 2020 – 2021 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** **исполнители** | **Отметка об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-11 и ВПР в 2020 году, мероприятия по подготовке к ГИА, ВПР 2021 года** |  |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение результативности подготовки выпускников к ГИА**, **ВПР и объективности оценивания.**Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей региональной базы данных учащихся, завершивших в 2020 году освоение программы среднего общего образования, протоколов ЕГЭ). | до 15 октября 2020 года | Злобина Е.М.Руководители ОУ | Выполнено |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-11 на совещании руководителей ОУ. Принятие управленческих решений по анализу итогов ГИА – 2020. | 27 октября2020 года | Злобина Е.М.Руководители ОУ | Выполнено, протокол от 27.10.2020, приказ № 296 от 30.11.2020 |
|  1.3. | Анализ планов мероприятий («дорожная карта») школ по улучшению качества подготовки выпускников | ноябрь 2020 года | Злобина Е.М.Губина Е.И. | Выполнено |
| 1.4. | Составление и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2020-2021 учебном году |  до 30 ноября 202 | Басова Р.А.специалисты | Выполнено, приказ № 298 от 30.11.2020 |
| 1.5.  | Формирование базы данных потенциальных претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» | до 1 декабря 2020 года | Злобина Е.М. | Выполнено |
| 1.6. | Формирование "групп риска" учащихся для индивидуальной работы, консультаций по подготовке к ГИА | сентябрь | Басова Р.А.Токарева Е.Ю. | Выполнено |
| 1.7. | Мониторинг работы руководителей ОО в соответствии с МСОКО за 2020 год для эффективности оценивания их труда и начисления оплаты по показателям | 25-30 декабря 2020 года | Немцева И.М.специалисты | Приказ № 305 от 10.12.2020 |
| 1.8. | Мониторинг объективности выставляемых оценок претендентов на медали «За особые успехи в учении» по классным журналам, контрольным работам. | 01.-10 декабря 2020 года | Злобина Е.М. | Выполнено,справка |
| 1.9. | Проведение и анализ муниципальных диагностических работ для выпускников 11 классов. Проверка работ претендентов на медали «За особые успехи в учении» | 01 – 10 декабря 2020 года | Басова Р.А. специалисты | Выполнено,справка  |
| 1.10. | Проведение и анализ муниципальных диагностических работ для 9 классов | 12-22 февраля 2021 года | Басова Р.А. специалисты |  |
| 1.11. | Совещание с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по организационным вопросам.  | ежеквартально | Злобина Е.М. Губина ЕИ. |  |
| 1.12 | Просмотр видеозаписи экзаменов в ППЭ №118 на портале «Смотри ЕГЭ»  | экзаменационный период | Злобина Е.М. |  |
| 1.13. | Анализ ВПР, проведенных в 2020 году. | до 20 декабря 2020 года | Басова Р.А.Токарева Е.Ю. | Выполнено,справка |
| 1.14. | Собеседование с руководителями ОУ по анализу ВПР и принятие управленческих решений в отношении школ с высоким процентом необъективности (МБОУ ст. Хворостянка, с. Дубовое , п. Петровский), низкой успеваемость ( МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка – по 19 предметам успеваемость ниже 95 %) | 14 января 2021 года | Немцева И.М.специалисты |  |
| 1.15. | Мониторинг результативности диагностических работ учащихся «группы риска» и учащихся, показывающих высокие результаты обучения в 9 и 11 классах. | декабрь – апрель 1 и 15 числа каждого месяца | Басова Р.А.Токарева Е.Ю. |  |
|  |
| **2. Принятие мер по повышению качества преподавания учебных предметов** |  |
| 2.1. | **Задача 2. Повышение уровня преподавания.**Формирование банка данных педагогических работников, осуществляющих подготовку учащихся по программам основного общего образования и среднего общего образования, для последующего обязательного повышения квалификации учителей-предметников выпускных классов по программам повышения квалификации. | январь 2021 | Губина Е.И. |  |
| 2.2. |  Организация работы «горячей линии». Проведение индивидуальных консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ | в течение годапо телефону8(4742)2-12-98 | Злобина Е.М.Губина Е.И. |  |
| 2.3 | Проведение семинаров, практикумов, «круглых столов», заседаний ММО по повышения качества подготовки к ЕГЭ, ОГЭ ВПР для учителей-предметников:- «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач экономического содержания»- «Решение сложных задач с развернутой частью ЕГЭ по математике»- «Повышение качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике»- Практикум «Индивидуальная работа с обучающимися по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР»- « Методика обучения решению задач по физике с развернутым ответом (по материалам ЕГЭ)- «Использование УМК Босовой Л.А. для подготовки к ОГЭ 9 класс»-«Повышение качества подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ на уроках информатики»- «Из опыта подготовки детей к ВПР «Внешняя оценка образовательных результатов обучающихся» - Круглый стол «Проблемы повышения качества подготовки обучающихся к ГИА по математике»- Практикум «Решение расчетных задач к ГИА по химии», « Разбор принципов и подходов к решению задач к ЕГЭ высокого уровня сложности» - Проблемы подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию- Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по подготовке к ГИА и ВПР - Практикум «Решение заданий на определение молекулярной формулы органических соединений»- Тестирование учителей химииСеминар – практикум «Система подготовки к итоговой аттестации по русскому языку и литературе в общеобразовательном учреждении»- Семинар «Реализация системно – деятельностного подхода в обучении русскому языку»-Консультация для педагогов «Система работы по подготовке к ГИА по русскому языку в 9 классах»- Консультации для педагогов – предметников по вопросам, вызывающим затруднения в преподавании отдельных тем, оказание практической адресной помощи.- Практикум «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательном учреждении в рамках ФГОС»- Практикум « Современные подходы к организации учебного процесса в работе одаренными и мало мотивированными детьми»- Семинар «Приемы и методы работы по обучению детей с ОВЗ в условиях новых образовательных стандартов по подготовке к ГИА» - Консультации для обучающихся с ОВЗ по подготовке к ГИА по русскому языку | 21.01.2021 13.04.202113.04.202120.10.202118.11.202110.02.202124.08.202123.12.202126.01.202124.12.2020 25.01.2021 20.12.2021 12.01.202111.03.202115.04.202126.08.2020в течение годав течение года20.10.202113.04.202124.09.2021в течение года | Басова Р.А.Руководители ММО |  |

**3. Работа по привлечению в систему образования молодых специалистов и работе с резервом управленческих кадров в 2020-2021 учебном году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| **Задача3. Привлечение в систему образования района молодых специалистов** |  |
| 1.1. | Собеседование с главой Добринского мунципального района по вопросу создания жилищного фонда для педагогов. | январь  | И.М. Немцева |  |
| 1.2. | Создание внутришкольной системы социальных льгот молодому специалисту. Пересмотр положений об оплате труда в ОУ | январь | Образовательные учреждения (руководители, наставники, профсоюз) |  |
| 1.3. | Участие в процедуре распределения молодых педагогов в ЛГПУ, ЕГУ, ВГПУ  | май | Губина Е.И., руководители образовательных учреждений  |  |
| 1.4. | Посещение «Ярмарок вакансий», дней открытых дверей, проводимых педагогическими учебными заведениями | январь-май | Руководители образовательных учреждений |  |
| 1.5. | Индивидуальное собеседование с выпускниками педагогических ВУЗов по привлечению на работу в район | январь-март | Руководители образовательных учреждений |  |
| 1.6. | Организация целевого набора в педагогические образовательные организации | март-июнь | Губина Е.И., руководители образовательных учреждений |  |
| 1.7. | Подготовка и размещение информации об имеющихся вакансиях-на сайте образовательного учреждения- на сайте отдела образования | ПостоянноПостоянно | Руководители ОУГубина Е.И. |  |
| 1.8. | Обеспечение координации работы по сопровождению выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального педагогического образования на протяжении всего периода обучения | Постоянно | Губина Е.И., руководители образовательных учреждений |  |
| 1.9. | Обеспечение практики студентам-практикантам на базе образовательных учреждений с целью их дальнейшего трудоустройства | По мере поступления заявок | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 1.10. | Работа педагогического класса  | Постоянно | МБОУ «Лицей№1» п. Добринка |  |
| 1.11. | Организация и проведение педагогических профессиональных проб для старшеклассников | в течение года | Общеобразовательные учреждения |  |
| 1.12. | Организация муниципального конкурса на лучшую профориентационную работу «Карьера. Шаг в будущее» | март  | Отдел образования, общеобразовательные учреждения |  |
| 1.13. | Организация месячника профориентационной работы на педагогические профессии  | апрель  | Общеобразовательные учреждения района |  |
| 1.14. | Организация трудовых отрядов по временной занятости несовершеннолетних граждан (работа вожатыми в лагерях) | июнь-июль | Центр занятости населения, общеобразовательные учреждения |  |
| 1.15. | Диагностика и консультирование молодежи по вопросам выбора сферы деятельности (профессии, специальности), трудоустройства, профессионального обучения: - тестирование; - анкетирование; - организация практических занятий, тренингов  | постоянно | Общеобразовательные учреждения, центр занятости населения |  |
| 1.16. | Организация социологического опроса для изучения профессиональных намерений учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений | февраль | Общеобразовательные учреждения, центр занятости населения, отдел образования  |  |
| **Задача 4. Формирование резерва руководящих кадров, организация обучения резерва в рамках системы подготовки руководящих кадров.** |  |
| 2.1. | Ежегодная корректировка списков резерва руководящих кадров, в ходе которой оцениваются результаты годовой подготовки, даются заключения о возможности выдвижения кандидата на руководящую должность, целесообразности продолжения подготовки, исключении из резерва | август | Губина Е.И., комиссия по работе с резервом |  |
| 2.2. | Разработка индивидуальных планов развития для педагогов, включенных в кадровый резерв на руководящие должности и их исполнение, обязательное включение в них:-прохождение курсов повышения квалификации, профессиональная переподготовка в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики;- исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в кадровом резерве;- участие в работе комиссий, советов, рабочих групп, совещаний, конференций, семинаров;- участие в разработке нормативных актов по вопросам, отнесенным к компетенции ОУ;- выполнение отдельных поручений по предполагаемой к замещению должности;- самообразование по нормативно –правовому обеспечению образовательной деятельности | До 15 декабря 2020 г. | Образовательные учреждения, Губина Е.И. |  |
| 2.3. | Реализация индивидуальных планов развития | В течение года | Педагоги, состоящие в резерве, руководители ОУ, Губина Е.И. |  |

**3. Организация результативной воспитательной работы и повышение охвата дополнительным образованием.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
|  **Задача 5. Принятие программ воспитания в ОУ, повышение качества дополнительного образования.** |  |
| 1.1. | Анализ принятых программ воспитания. |  август 2021 | Свиридова Л.В. |  |
| 1.2. | Мониторинг динамики количества детей, стоящих на разного вида учетах. | ежеквартально | Токарева Е.Ю.Свиридова Л.В. | Выполнено. |
| 1.3. | Принятие управленческих решений по школам с увеличением количества подучетных. | май 2021 | Свиридова Л.В. |  |
| 1.4. | Анализ выполнения программы «Формирование законопослушного поведения обучающихся в общеобразовательных учреждениях Добринского муниципального района» | май 2021 | Свиридова Л.В. |  |
|  | **Задача 6. Увеличение количества детей, охваченных программой ПФДО.** |  |  |  |
| 1.3. | Мониторинг эффективности работы по охвату программой ПФДО(на 04.12.2020 года – 51,53 % от общего количества детей от 5 до 18 лет), 64, 5 % - от детей, охваченных обучением в ОУ и ДОУ)  | январь 2021сентябрь 2021 | Токарева Е.Ю. |  |
| 1.4. | Мониторинг разработанных в 2020 – 2021 гг общеобразовательных программ дополнительного образования | февраль 2021октябрь 2021 | Токарева Е.Ю. |  |